## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PRODUCT OWNER | Christian Lazcano | A | Aprueba
SCARM MASTER | Franco Fuentes Mellado | C | Consultado-Colaborador
DBA | Miguel Garate Sanhueza | I | Informado
DEV1 | Franco Fuentes Mellado | Rhea
DEV2 | Miguel Garate Sanhueza
DEV3
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Rhea
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Inicio | Franco Fuentes |  | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate |  | Christian Lazcano
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I |  | I
| SEM 1 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
1 | Definir proyecto | R |  |  | R | R |  |  |  | C
2 | 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx | I |  |  | R | R
3 | 1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx | I |  |  | R | C
4 | Creacion repositorio Github | R |  |  | R | I
5 | Preparar 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | R |  |  | R | R
| SEM 2 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
6 | Mejoras en definicion del proyecto | I |  |  | R | R |  |  |  | I
7 | Creación de cronograma de actividades | R |  |  | R | R
8 | Definición de tecnologías a utilizar | R |  |  | R | R
9 | 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx | R |  |  | R | R
10 | Creacion PPT "El Cubo" | R |  |  | R | R
| SEM 3 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
11 | Asesoría para mejorar el proyecto | R |  |  | R | R |  |  |  | C
12 | Diagrama de Caso de uso general | I |  |  | I | R
13 | Diagrama de actividad escenario clave | I |  |  | I | R
14 | Diagrama de Caso de uso extendido | I |  |  | R | I
15 | MER-Modelo de Datos | I |  | R
| SEM 4 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
16 | Presentacion "El Cubo" | R |  |  | R | R |  |  |  | C
17 | Finalizacion 1.5_APT122_SumativaFase1.docx | R |  |  | R | R
18 | Finalizacion Diagramas de actividad | I |  |  | I | R
19 | Finalizacion Diagramas de caso de uso | I |  |  | R | R
20 | Finalizacion MER | I |  | R
21 | Subir documentacion a Github | R |  |  | R | R
| SEM 5 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
22 | Retroalimentación presentacion | I |  |  | I | I |  |  |  | R
23 | Creacion Jira | I |  |  | R | I
24 | Inicio de Mockup (Figma) | I |  |  | R | I
25 | 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx | I |  |  | R | R
| SEM 6 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
26 | Creacion ppt "Vision inicial del proyecto" | I |  |  | R | R
27 | Creacion SprintBacklog | R |  |  | R | I
28 | Creacion Matriz Raci | I |  |  | I | R
29 | Creacion documento "Proyect Charter" | I |  |  | R | R
| SEM 7 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
30 | Retroalimentacion "Vision inicial del proyecto" | I |  | I | I | I | I | I |  | R
31 | Integración de API SendGrid para Registro de Empleados | R |  | I | R | I | R | I
32 | Desarrollo de Formulario de Creación de Servicios | I |  | R | I | R | I | R
33 | Diseño de Estructura de Datos para el Calendario | A |  | R | I | R | I | R
34 | Implementación de Configuración Básica del Negocio | I |  | R | I | R | I | R
35 | Estructuración de Página de Cliente Final - Base de Reservas | I |  | R | I | R | I | R
| SEM 8 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
36 | Optimización de Registro de Empleados y Envío de Correo | R |  | I | R | I | R | I
37 | Funcionalidad de Modificación de Servicios | I |  | R | I | R | I | R
38 | Desarrollo de Funcionalidad del Calendario (Eventos Generales) | I |  | R | I | R | C | R
39 | Configuración Avanzada de Negocio (Horario, Categorías) | I |  | R | I | R | C | R
40 | Página de Cliente - Vista Inicial de Servicios | I |  | R | I | R | C | R
| SEM 9 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
41 | Validación de Registro y Envío de Notificaciones de Empleados | I |  |  | R | I | R
42 | Gestión de Servicios con Categorización | I |  |  |  | R |  | R
43 | Implementación de Eventos en el Calendario Personalizado | I |  |  |  | R |  | R
44 | Configuración Completa del Negocio en la Plataforma | I |  |  |  | R |  | R
SEM 10
45 | Diagrama de Base de datos y diccionario | A |  | R
46 | 01-Planilla-Casos-de-Prueba_Template-CAPSTONE | I |  |  | R | R
47 | diagrama_de_infraestructura | I |  | R
48 | diagrama_de_despliegue
SEM 11
49 | DAS-IEEE1471-ANEXO -ARQUITECTURA DEL SISTEMA (1) | R |  |  | A | A
50 | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT | A |  |  | R | R
51 | Creacion de video de pruebas | A |  |  | R | A |  |  |  | C
52 | ESTRUCTURA-PRESENTACION-PARCIAL 2 | R |  |  | R | R
SEM 12 - ITERACION 2
53 | Presentacion FASE2 | [8 empty] | C
54 | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT | A |  |  | R | I
55 | Filtro de servicios en VistaCliente | A |  |  | R
56 | 2.6_GuiaEstudiante_Fase 2_Informe Final Proyecto APT | A |  |  | R | I
SEM 13
57 | Vista gestion de cita | A |  |  | R | C |  | C
58 | Vista empleados | A |  |  | C | R | C
SEM 14
59 | Vista gestion de cita |  |  |  | R | C |  | A
60 | Formulario creacion cliente | C |  |  |  | R | A
61 | Actualizacion Matriz RACI | C |  |  | R | R
62 | ESTRUCTURA-PRESENTACION-PARCIAL 2 | C |  |  | R | R
SEM 15
63 | Creacion vista para modo Invitado | A |  |  | R |  |  | A
64 | Botones para Pago en Tienda y Pago Online | A |  |  | R |  |  | A
65 | Separación de Vista Empleados/Dueño | A |  |  |  | R | A
66 | Mostrar Servicios Asociados a Empleados | A |  |  |  | R | A
67 | Creacion vista para ver disponibilidad por empleado | A |  |  | R |  |  | A
68 | Subida de Foto de Perfil del Usuario | A |  |  |  | R | A
69 | Se agregó navbar en VistaCliente | A |  |  |  | R | A
70 | Se creó la Vista de Soporte | A |  |  |  | R | A
SEM 16
71 | Se termino la vista configuracion | A |  |  |  | R | A
72 | Se muestran los empleados en vista profesionales (Dueño) | A |  |  |  | R | A
73 | El dueño puede decidir si trabaja o no en el negocio | A |  |  |  | R | A
74 | El dueño puede agregar y modificar su horario | A |  |  |  | R | A
75 | Intregacion de vista Reportes | A |  |  |  | R
SEM 17
76 | Integracion de 3 graficos en la vista Reportes | A |  |  |  | R | A
77 | Despliegue de la Aplicación en la Red | A |  |  | R | R
78 | Despliegue de la Aplicación en la Red | A |  |  | R | R
79 | Integracion metodo de pago |  |  |  | R | R
80 | Integracion metodo de pago |  |  |  | R | R