## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PRODUCT OWNER | Jesus Cortes Urriola | A | Aprueba
SCARM MASTER | Franco Fuentes Mellado | C | Consultado-Colaborador
DBA | Miguel Garate Sanhueza | I | Informado
DEV1 | Franco Fuentes Mellado | Rhea
DEV2 | Miguel Garate Sanhueza
DEV3
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Rhea
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Inicio | Franco Fuentes |  | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate |  | Christian Lazcano
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I |  | I
| SEM 1 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
1 | Definir proyecto | R |  |  | R | R |  |  |  | C
2 | 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx | I |  |  | R | R
3 | 1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx | I |  |  | R | C
4 | Creacion repositorio Github | R |  |  | R | I
5 | Preparar 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | R |  |  | R | R
| SEM 2 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
6 | Mejoras en definicion del proyecto | I |  |  | R | R |  |  |  | I
7 | Creación de cronograma de actividades | R |  |  | R | R
8 | Definición de tecnologías a utilizar | R |  |  | R | R
9 | 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx | R |  |  | R | R
10 | Creacion PPT "El Cubo" | R |  |  | R | R
| SEM 3 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
11 | Asesoría para mejorar el proyecto | R |  |  | R | R
12 | Diagrama de Caso de uso general | I |  |  | I | R
13 | Diagrama de actividad escenario clave | I |  |  | I | R
14 | Diagrama de Caso de uso extendido | I |  |  | R | I
15 | MER-Modelo de Datos | I |  | R
| SEM 4 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
16 | Presentacion "El Cubo" | R |  |  | R | R
17 | Finalizacion 1.5_APT122_SumativaFase1.docx | R |  |  | R | R
18 | Finalizacion Diagramas de actividad | I |  |  | I | R
19 | Finalizacion Diagramas de caso de uso | I |  |  | R | R
20 | Finalizacion MER | I |  | R
21 | Subir documentacion a Github | R |  |  | R | R
| SEM 5 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
22 | Retroalimentación presentacion | R |  |  | R | R
23 | Creacion Jira | I |  |  | R | I
24 | Inicio de Mockup (Figma) | I |  |  | R | I
25 | 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx | I |  |  | R | R
| SEM 6 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
26 | Creacion ppt "Vision inicial del proyecto" | I |  |  | R | R
27 | Creacion SprintBacklog | R |  |  | R | I
28 | Creacion Matriz Raci | I |  |  | I | R
29 | Creacion documento "Proyect Charter" | I |  |  | R | R
| SEM 7 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Retroalimentacion "Vision inicial del proyecto" | I |  | I | I | I | I | I |  | R
| Integración de API SendGrid para Registro de Empleados | R |  | I | R | I | R | I
| Desarrollo de Formulario de Creación de Servicios | I |  | R | I | R | I | R
| Diseño de Estructura de Datos para el Calendario | A |  | R | I | R | I | R
| Implementación de Configuración Básica del Negocio | I |  | R | I | R | I | R
| Estructuración de Página de Cliente Final - Base de Reservas | I |  | R | I | R | I | R
| SEM 8 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Optimización de Registro de Empleados y Envío de Correo | R |  | I | R | I | R | I
| Funcionalidad de Modificación de Servicios | I |  | R | I | R | I | R
| Desarrollo de Funcionalidad del Calendario (Eventos Generales) | I |  | R | I | R | C | R
| Configuración Avanzada de Negocio (Horario, Categorías) | I |  | R | I | R | C | R
| Página de Cliente - Vista Inicial de Servicios | I |  | R | I | R | C | R
| SEM 9 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Validación de Registro y Envío de Notificaciones de Empleados | I |  |  | R | I
| Gestión de Servicios con Categorización | I |  |  |  | R
| Implementación de Eventos en el Calendario Personalizado | I |  |  |  | R
| Configuración Completa del Negocio en la Plataforma | I |  |  |  | R
SEM 10
| Diagrama de Base de datos y diccionario | A |  | R
| 01-Planilla-Casos-de-Prueba_Template-CAPSTONE | I |  |  | R | R
| diagrama_de_infraestructura | I |  | R
diagrama_de_despliegue
SEM 11
| DAS-IEEE1471-ANEXO -ARQUITECTURA DEL SISTEMA (1) | R |  |  | A | A
| 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT | A |  |  | R | R
| Creacion de video de pruebas | A |  |  | R | A
| ESTRUCTURA-PRESENTACION-PARCIAL 2 | R |  |  | R | R
SEM 12 - ITERACION 2
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17