## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PRODUCT OWNER | Jesus Cortes Urriola | A | Aprueba
SCARM MASTER | Franco Fuentes Mellado | C | Consultado-Colaborador
DBA | Miguel Garate Sanhueza | I | Informado
DEV1 | Franco Fuentes Mellado | Rhea
DEV2 | Miguel Garate Sanhueza
DEV3
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Rhea
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Inicio | Franco Fuentes |  | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate | Franco Fuentes | Miguel Garate | Cristhian Lazcano | Jesus Cortes
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
1 | Definir proyecto | R |  |  | R | R |  |  |  | C
2 | 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx | I |  |  | R | R
3 | 1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx | I |  |  | R | C
4 | Creacion repositorio Github | R |  |  | R | I |  |  | I
5 | Preparar 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | R |  |  | R | R
| SEM 2 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
6 | Mejoras en definicion del proyecto | I |  |  | R | R |  |  | C | I
7 | Creación de cronograma de actividades | R |  |  | R | R
8 | Definición de tecnologías a utilizar | R |  |  | R | R
9 | 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx | R |  |  | R | R
10 | Creacion PPT "El Cubo" | R |  |  | R | R
| SEM 3 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
11 | Asesoría para mejorar el proyecto | R |  |  | R | R |  |  | C
12 | Diagrama de Caso de uso general | I |  |  | I | R |  |  | C
13 | Diagrama de actividad escenario clave | I |  |  | I | R
14 | Diagrama de Caso de uso extendido | I |  |  | R | I
15 | MER-Modelo de Datos | I |  | R |  |  |  |  | C
| SEM 4 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
16 | Presentacion "El Cubo" | R |  |  | R | R
17 | Finalizacion 1.5_APT122_SumativaFase1.docx | R |  |  | R | R
18 | Finalizacion Diagramas de actividad | I |  |  | I | R
19 | Finalizacion Diagramas de caso de uso | I |  |  | R | R
20 | Finalizacion MER | I |  | R |  |  |  |  | C
21 | Subir documentacion a Github | R |  |  | R | R
| SEM 5 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Retroalimentación presentacion | R |  |  | R | R |  |  | R
| Creacion Jira | I |  |  | R | I
| Inicio de Mockup (Figma) | I |  |  | R | I
| 2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx | I |  |  | R | R
| SEM 6 | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | STK | PO
| Creacion ppt "Vision inicial del proyecto" | I |  |  | R | R
| Creacion SprintBacklog | R |  |  | R | I
| Creacion Matriz Raci | I |  |  | I | R
| Creacion documento "Proyect Charter" | I |  |  | R | R
SEM 7
Retroalimentacion "Vision inicial del proyecto"
SEM 8
SEM 9
SEM 10
SEM 11
SEM 12 - ITERACION 2
SEM 13
SEM 14
SEM 15
SEM 16
SEM 17