## EJEMPLO EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | PG1 | PG2 | DBA | TS1 | TS2 | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Franco Fuentes | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | PG 1 | PROGRAMADOR 1 | Franco Fuentes | 5120
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG 2 | PROGRAMADOR 2 | Miguel Garate | 5121
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Miguel Garate | 4000
Configuración del entorno de desarrollo y herramientas (Jira, GitHub, etc.) | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TS1 | TESTING 1 | Franco Fuentes | 2984
Organización del Equipo | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS2 | TESTING 2 | Miguel Garate | 2983
Creación del roadmap | 0.5 | 6 | 1 |  |  |  | 1
Priorización del product backlog | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 1
Asignación de roles y responsabilidades | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 1
Definición de épicas y HDU | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 3
Diagrama de casos de uso general | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 4
Diagrama extendido para reservar cita | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 4
Diagrama de actividades | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 4
Modelo de datos (MER) | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 4
Diagrama de clases | 0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 4
Fase Diseño | Días | JP | PG1 | PG2 | DBA | TS1 | TS2
Captura de requerimientos Específicos | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | COSTO POR FASE
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | Fase Análisis y Planificación | 753633.6667
Fase de Desarrollo | Días | JP | PG1 | PG2 | DBA | TS1 | TS2 |  |  | Fase Diseño | 521130
Desarrollo del Backend | [9 empty] | Fase de Desarrollo | 3187132
Controladores Generales | [9 empty] | Fase Implementación y Cierre | 1726931
Crear controladores para autenticación y registro | 2 |  | 8 | 8 | [5 empty] | Total HH por Fase | 6188826.667
Implementar lógica para cuentas temporales | 2 | 2 | 4 | 8
Configuración de roles | 2 | 4 | 8 | 4 | 4
Gestión de Negocios (Para Dueños)
Crear CRUD de negocios | 3 |  | 16 | 4 | 2
Configurar servicios (CRUD) | 3 |  | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Administrar empleados | 3 |  | 8 | 16 | 2 |  |  |  |  | JEFE DEPROYECTO | 1256666.667
Gestión de horarios y disponibilidad | 3 |  | 12 | 8 | 2 |  |  |  |  | PROGRAMADOR 1 | 1884160
Visualización y edición del perfil | 1 |  | 4 | 4 | [5 empty] | PROGRAMADOR 2 | 1439001
Implementación de panel de reservas | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 |  |  |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 708000
Envío de tickets de soporte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | TESTING 1 | 396872
Gestión para Empleados | [9 empty] | TESTING 2 | 504127
Registro de empleados | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | TOTAL HH | 6188826.667
Configuración de disponibilidad laboral | 3 |  | 8 | 16
Asociación de servicios | 2 |  | 4 | 4 | 4
Panel de reservas para empleados | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Reservas y Clientes | [9 empty] | Controladores Generales | 285820
Implementación del flujo de reservas | 4 | 2 | 16 | 20 | [5 empty] | Gestión de Negocios (Para Dueños) | 684555.3333
Configuración para cuentas temporales | 3 |  | 16 | 16 | [5 empty] | Gestión para Empleados | 445493.3333
Cancelación y modificación de reservas | 2 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | Reservas y Clientes | 498718.6667
Notificaciones de reserva | 2 |  | 8 | 8 | [5 empty] | Integración con APIs | 227671.3333
Integración con APIs | [9 empty] | Base de Datos | 206006.6667
Configuración de SendGrid | 3 | 2 | 16 | 2 | [5 empty] | Desarrollo del Frontend | 866945.3333
Implementación de Transbank | 3 | 2 | 2 | 16 | [5 empty] | TOTAL CODIFICACION | 3215210.667
Base de Datos
Configuración de tablas | 3 |  | 4 | 4 | 16
Optimización de consultas | 2 |  | 4 | 4 | 8
Desarrollo del Frontend
Diseño adaptado para roles | 4 | 2 | 8 | 8 |  | 2 | 2
Panel de control para dueños | 5 | 2 | 28 | 28 |  | 2 | 2
Funcionalidades para empleados | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4
Funcionalidades para clientes | 5 | 2 | 12 | 12 |  | 2
Optimización de diseño | 3 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | PG1 | PG2 | DBA | TS1 | TS2
Pruebas unitarias para backend | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16
Pruebas funcionales para frontend | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16
Pruebas de integración | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20
Pruebas de carga | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20
Migración del Sistema a Producción | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20
Capacitación | 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Cierre de Proyecto | 0.5 | 4
| Días | JP | PG1 | PG2 | DBA | TS1 | TS2
Total | 125.5 | 116 | 368 | 281 | 177 | 133 | 169
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## EJEMPLO GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3; 6
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 4 to 6
1.5 | Organización del Equipo | bar: 4
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 7 to 8
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 9
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 10; 12
2.4 | Propuesta ERS | bar: 11 to 13
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 12 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 14; 18
3.2 | Base de Datos. | bar: 18
3.3 | Construcción | 15: DBA
3.4 | Poblamiento Inicial | 18: DBA
3.5 | Administrador de Usuarios.
3.6 | Registro Cliente y Usuario | bar: 19 to 21
3.7 | Ficha Datos Cliente | bar: 22 to 24
3.8 | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
3.9 | Validación Usuarios | bar: 24 to 27
3.10 | Interfaz Local | bar: 24 to 25; 27
3.11 | Interfaz Mobile | bar: 24 to 28
3.12 | Reserva Mobile para Usuario Cliente.
3.13 | Componente Reserva
3.14 | Formulario Reserva | 11: 24; 13: 8 econ
3.15 | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
3.16 | Registro Reserva Usuario administrador
3.17 | Consulta Disponibilidad Reserva
3.18 | Administrador cancelaciones.
3.19 | Interfaz Principal Aplicación Mobile
3.20 | Interfaz Principal Administrador Hotel.
3.21 | Integración del Sistema
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Componente 1, 2
4.2 | Pruebas Unitarias Componente 3, 4
4.3 | Pruebas Unitarias Componente 5
4.4 | Pruebas de Integración
4.5 | Migración del Sistema a Producción
4.6 | Pruebas de Integración final
4.7 | Marcha Blanca
4.8 | Capacitación
4.9 | Cierre de Proyecto
4 días calendario economizados.
Gracias a definición de Tareas Paralelas.
Importante: Si no tienes asignado un Recurso persona para cada Tarea paralela no será posible programarlas en forma simultanea.
Control de Cambio CC
Validación Entregables
Reducció n de Días Lineales a Días Calendario.
De 32 días a 28 Días

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR

## EDT SCRUM
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | [7 empty] | JP | JEFE DEPROYECTO | Bastian Navarrete | 12000
Acta de Constitución de Proyecto | [7 empty] | AF | ANALISTA F | Nilo Lazo | 10000
Aprobación del Acta | [7 empty] | PG | PROGRAMADOR | Nicole Vera | 4500
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | [7 empty] | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Alejandro Navarrete | 4000
Organización del Equipo | [7 empty] | TS | TESTING | Nicolas Vera | 3500
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Sepulveda Matias | 3000
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
[10 empty] | Fase Análisis y Planificación | 0
[10 empty] | Fase Diseño | 0
[10 empty] | Fase de Desarrollo | 0
[10 empty] | Fase Implementación y Cierre | 0
[10 empty] | Total HH por Fase | 0
COSTO HH POR ROL
[10 empty] | JEFE DEPROYECTO | 0
[10 empty] | ANALISTA F | 0
[10 empty] | PROGRAMADOR | 0
[10 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 0
[10 empty] | TESTING | 0
[10 empty] | DISEÑADOR | 0
[10 empty] | TOTAL HH | 0
COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Base de Datos. | 0
[10 empty] | Administrador de Usuarios. | 0
[10 empty] | Inicio Sesión Usuarios mobile y local. | 0
[10 empty] | Reserva Mobile para Usuario Cliente. | 0
[10 empty] | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | 0
[10 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile | 0
[10 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel. | 0
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración del Sistema | 0
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | [9 empty] | TOTAL CODIFICACION | 0
Pruebas Unitarias Componente 3, 4
Pruebas Unitarias Componente 5
Pruebas de Integración
Migración del Sistema a Producción
Pruebas de Integración final
Marcha Blanca
Capacitación
Cierre de Proyecto
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## GANTT SCRUM
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 8: Semana 2; 15: Semana 3; 22: Semana 4; 29: Semana 5; 5: Semana 6; 12: Semana 7; 19: Semana 8; 26: Semana 9
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3; 6
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 4 to 6
1.5 | Organización del Equipo | bar: 4
2.0 | Fase Diseño
2.1 | bar: 7 to 9
2.2 | bar: 9
2.3 | bar: 10; 12
2.4 | bar: 11 to 13
2.5 | bar: 12 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1
3.2
3.3 |  | 14: DBA; 15: PG
3.4 |  | 16: DBA; 17: PG
3.5
3.6 |  | 18: DBA y PG
3.7 |  | 18: DBA y PG
3.8
3.9 |  | 19: AF Y PG
3.10 | bar: 22 to 23
3.11
3.12 |  | 24: DBA
3.13 | bar: 26
3.14
3.15 |  | 27: PG y DBA
3.16 | bar: 27
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | bar: 28 to 29
4.2 | Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | bar: 30 to 31
4.3 | Pruebas Unitarias Componente 5 | bar: 1
4.4 | Pruebas de Integración | bar: 2 to 3
4.5 | Migración del Sistema a Producción | bar: 4 to 5
4.6 | Pruebas de Integración final | bar: 6
4.7 | Marcha Blanca | 7: TS Y AF
4.8 | Capacitación | bar: 12
4.9 | Cierre de Proyecto | bar: 13